PHỤ LỤC

CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TRONG NĂM 2025
(Ban hành kèm theo Kế hoạch số            / KH-STP  ngày         / 12/ 2024 của Sở Tư pháp )

| STT | Mục tiêu | Nhiệm vụ | Hoạt động | Kết quả/Sản phẩm | Cơ quan chủ trì | Cơ quan phối hợp | Thời gian hoàn thành |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Công tác chỉ đạo, điều hành về CCHC (02 mục tiêu, 05 nhiệm vụ, 05 hoạt động) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Mục tiêu 01: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền CCHC | Nhiệm vụ 01: Xây dựng Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính | Hoạt động 01: Ban hành Kế hoạch tuyên truyền CCHC năm 2024 | Kế hoạch | Văn phòng Sở | Các phòng, đơn vị thuộc Sở | Tháng 01 |
|  |  | Nhiệm vụ 02: Tuyên truyền, phổ biến về nhiệm vụ CCHC của Sở, của Tỉnh | Hoạt động 02: Xây dựng các chuyên mục, tin, bài.. tuyên truyền về cải cách hành chính. | Tin, bài, ảnh.. | Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật | Các phòng, đơn vị thuộc Sở | Trong năm |
| 2 | Mục tiêu 02: Thực hiện tự chấm điểm xác định Chỉ số CCHC | Nhiệm vụ 03: Tự chấm điểm, đánh giá chỉ số CCHC năm 2023 của Sở theo kế hoạch của Sở Nội vụ | Hoạt động 03: Tự chấm điểm, nhập dữ liệu và gửi Báo cáo kết quả tự chấm điểm | Báo cáo kết quả tự chấm điểm | Văn phòng Sở | Các phòng, đơn vị thuộc Sở | Tháng 01 |
|  |  | Nhiệm vụ 04: Thực hiện việc tự đánh giá, chấm điểm các nhiệm vụ nội dung cải cách thể chế của Tỉnh theo Bộ chỉ số của Bộ Nội vụ | Hoạt động 04: Tự chấm điểm, nhập dữ liệu và gửi Báo cáo kết quả tự chấm điểm | Báo cáo kết quả tự chấm điểm | Phòng xây dựng kiểm tra và thi hành pháp luật |  | Trong năm |
|  |  | Nhiệm vụ 05: Tự kiểm tra công tác CCHC tại Sở | Hoạt động 05: Ban hành Kế hoạch kiểm tra, thông báo kiểm tra, tổ chức kiểm tra | Kế hoạch, thông báo, kết luận, báo cáo kết quả kiểm tra | Văn phòng Sở | Các phòng, đơn vị thuộc Sở | Xong trước ngày 30/11/2025 |
| II | Cải cách thể chế (03 mục tiêu, 03 nhiệm vụ, 04 hoạt động) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Mục tiêu 01: 100% các văn bản quy phạm pháp luật do các sở, ban, ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh soạn thảo được Sở thẩm định đảm bảo theo quy định của pháp luật. | Nhiệm vụ 01: Tham mưu UBND tỉnh tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác xây dựng và thực thi các văn bản QPPL đúng trình tự, thủ tục; phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình thực tế của tỉnh | Hoạt động 01: Ban hành các văn bản hướng dẫn công tác xây dựng văn bản QPPL | Kế hoạch, công văn | Phòng xây dựng kiểm tra và thi hành pháp luật |  | Trong năm |
| 2 | Mục tiêu 02: 100% các văn bản quy phạm pháp luật đã ban hành được kiểm tra, rà soát để kịp thời phát hiện và xử lý |  | Hoạt động 2: Thực hiện kiểm tra, rà soát văn bản QPPL theo thẩm quyền | Tờ trình, Kế hoạch, báo cáo công tác kiểm tra rà soát văn bản QPPL | Phòng xây dựng kiểm tra và thi hành pháp luật |  | Trong năm |
| 3 | Mục tiêu 03 Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác thi hành pháp luật; Thực hiện hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. | Nhiệm vụ 02: Thực hiện công tác thi hành pháp luật theo quy định của Nghị định 59/2012/NĐ-CP; Nghị định 32/2020/NĐ-CP | Hoạt động 03: Thực hiện kiểm tra, khảo sát, thu thập thông tin về tình hình thi hành pháp luật | Kế hoạch, báo cáo | Phòng xây dựng kiểm tra và thi hành pháp luật |  | Trong năm |
|  |  | Nhiệm vụ 03: Thực hiện hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật | Hoạt động 04: Tổ chức các Hội nghị phổ biến giáo dục pháp luật; đăng tải, công khai thông tin trên cổng, trang thông tin điển tử của Sở, Tỉnh… | Kế hoạch, báo cáo | Phòng Phổ biến giáo dục pháp luật |  | Trong năm |
| III | Cải cách thủ tục hành chính (04 mục tiêu, 04 nhiệm vụ, 04 hoạt động) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Mục tiêu 01: Tỷ lệ số hóa thành phần hồ sơ thủ tục hành chính trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết tăng tối thiểu 20% so với năm 2024; Tỷ lệ số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính đạt 100% | Nhiệm vụ 01: Chuẩn hóa, điện tử hóa quy trình nghiệp vụ xử lý hồ sơ; trao đổi văn bản trên môi trường mạng; số hóa kết quả giải quyết TTHC để nâng cao tính công khai, minh bạch | Hoạt động 01: Thực hiện số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính | Hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính | Phòng Hành chính và Bổ trợ tư pháp | Các phòng, đơn vị thuộc Sở | Trong năm |
| 2 | Mục tiêu 02: Đảm bảo 100% TTHC được công bố, công khai niêm yết tại Bộ phận một cửa các cấp theo đúng quy định; đảm bảo hồ sơ giải quyết trước và đúng hạn đạt trên 98%; mức độ hài lòng của người dân, tổ chức trong giải quyết TTHC đạt tối thiểu 90% | Nhiệm vụ 02: Công khai TTHC đúng quy định và thực hiện giải quyết TTHC đảm bảo quy trình, hồ sơ, thủ tục, rút ngắn thời gian giải quyết | Hoạt động 02: Thống kê, lập danh mục TTHC được sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở trình Chủ tịch UBND tỉnh công bố | Tờ trình | Văn phòng Sở | Phòng Hành chính và Bổ trợ tư pháp | Trong năm |
| 3 | Mục tiêu 03: 100% dịch vụ công trực tuyến toàn trình, một phần đáp ứng điều kiện được tích hợp trên Cổng dịch vụ công quốc gia; Cắt giảm, đơn giản hóa các TTHC. | Nhiệm vụ 03: Rà soát, đánh giá, xây dựng phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết | Hoạt động 03: Hoàn thiện kết quả rà soát; tái cấu trúc quy tình giải quyết TTHC | Tờ trình, báo cáo, công văn | Văn phòng Sở | Các phòng, đơn vị thuộc Sở | Trong năm |
| 4 | Mục tiêu 4 100% TTHC nội bộ thuộc phạm vi quản lý, đề xuất phương án đơn giản hóa bảo đảm cắt giảm, đơn giản hóa ít nhất 20% quy định, TTHC và cắt giảm ít nhất 20% chi phí tuân thủ TTHC | Nhiệm vụ 04: Trước ngày 01/01/2026. 100% TTHC nội bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan chuyên được rà soát, đơn giản hóa, đảm bảo đạt tỷ lệ cắt giảm tối thiểu 20% TTHC và 20% chi phí tuân thủ TTHC. | Hoạt động 04: Thực hiện rà soát, đơn giản hóa TTHC nội bộ trong hệ thống cơ quan hành chính nhà nước năm 2025 | Tờ trình | Văn phòng Sở | Các phòng, đơn vị thuộc Sở | Trong năm |
| IV | Cải cách tổ chức bộ máy (01 mục tiêu, 01 nhiệm vụ, 01 hoạt động) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Mục tiêu 01: Tiếp tục thực hiện rà soát, sắp xếp các đơn vị sự nghiệp thuộc sở | Nhiệm vụ 01: Tiếp tục triển khai rà soát, sắp xếp, tinh gọn bộ máy tổ chức các đơn vị sự nghiệp | Hoạt động 01: Rà soát, sắp xếp, tổ chức lại tổ chức bộ máy các đơn vị sự nghiệp công lập không đáp ứng tiêu chí theo quy định. | Kế hoạch,báo cáo, công văn… | Văn phòng Sở | Các phòng, đơn vị thuộc Sở | Trong năm |
| V | Cải cách chế độ công vụ (01 mục tiêu, 02 nhiệm vụ, 02 hoạt động) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Mục tiêu 01: Xây dựng đội ngũ công chức viên chức đáp ứng tiêu chuẩn chức danh, vị trí việc làm theo quy định | Nhiệm vụ 01: Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức hợp lý gắn với vị trí việc làm | Hoạt động 01: Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ công chức | Kế hoạch, báo cáo | Văn phòng Sở | Các phòng, đơn vị thuộc Sở | Trong năm |
|  |  | Nhiệm vụ 02: Thực hiện các quy định quản lý, sử dụng, đánh giá công chức viên chức. | Hoạt động 02: Thực hiện đánh giá, xếp loại công chức, viên chức | Công văn, báo cáo | Văn phòng Sở | Các phòng, đơn vị thuộc Sở | Trong năm |
| VI | Cải cách tài chính công (01 mục tiêu, 01 nhiệm vụ, 01 hoạt động) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Mục tiêu 01: Thực hiện đảm bảo đúng các quy định về quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước, tài sản công | Nhiệm vụ 01: Quản lý, sử dụng tài sản công có hiệu quả, tiết kiệm, tránh lãng phí | Hoạt động 01: Ban hành quy chế quản lý, sử dụng tài sản công | Quyết định, báo cáo | Văn phòng Sở | Các phòng, đơn vị thuộc Sở | Trong năm |
|  | Mục tiêu 2 Triển khai thực hiện công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí | Nhiệm vụ 2 Triển khai thực hiện các văn bản của cấp trên | Hoạt động 2 Ban hành các văn bản về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí | Quyết định, báo cáo | Văn phòng Sở | Các phòng, đơn vị thuộc Sở | Trong năm |
|  | Mục tiêu 4 Tổng kiểm kê tài sản công tại cơ quan, tài sản kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư quản lý thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Lai Châu theo Quyết định số 213/QĐ-TTg ngày 01/3/2024 của Thủ tướng Chính phủ | Nhiệm vụ 4 Báo cáo kết quả kiểm kê về Sở Tài chính | Hoạt động 4 Thực hiện kiểm kê tài sản công tại cơ quan | Báo cáo | Văn phòng Sở | Các phòng, đơn vị thuộc Sở | Trong năm |
| VII | Xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số (01 mục tiêu, 01 nhiệm vụ, 02 hoạt động) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Mục tiêu 01: Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý, điều hành, xử lý công việc | Nhiệm vụ 01: Quản lý, sử dụng có hiệu quả mạng máy tính nội bộ và các phần mềm trong quản lý, điều hành | Hoạt động 01: Ban hành Kế hoạch Chuyển đổi số năm 2025 | Kế hoạch | Phòng Phổ biến giáo dục pháp luật |  | Trong năm |
|  |  |  | Hoạt động 02: Quản lý, duy trì có hiệu quả các phần mềm đã được trang bị |  | Văn phòng sở | Các phòng, đơn vị thuộc Sở | Trong năm |